Информация по объёму выполненных строительных-монтажных работ (СМР) по состоянию на 19.10.2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименования СМР | Объём выполнения, % |
| 1 | Монтаж кровельного пирога с подготовкой поверхностей. | 10 |
| 2 | Установка сетевых насосов на постамент с проектным расположением | 80 |
| 3 | Обвязка теплообменников с установкой запорной арматуры. | 20 |
| 4 | Окраска наружного газопровода | 20 |
| 5 | Монтаж подземного газопровода (открытым спосоом) | 70 |
| 6 | Закрытие теплотрасс лотками с последующей гидроизоляцией и обратной засыпкой | 90 |
| 7 |  | 100 |
| 9 | Монтаж обвязки трубопровода котлов с установкой запорной арматуры и установкой насоса. | 40 |
| 10 | Монтаж стволов дымоходов (5 шт) с подводкой до котлов. | 80 |
| 11 | Изготовление фундамента под трансформаторную подстанцию | 30 |
| 12 | Копка траншеи под прокладку электрических кабелей к котельной с подготовкой основания. | 30 |
| 13 | Кладка парапетов из керамического кирпича | 100 |

Информация о сроках и условиях поставки основного оборудования для строящейся отдельно стоящей водогрейной котельной мощностью 40МВт с аварийным топливохранилищем для нужд теплоснабжения МО г. Советск.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименования оборудования | Объём поставки% | Оплачено % |
| 1 | Котлы | поставлено 100 | 100 |
| 2 | Насосное оборудование | поставлено 100 | 100 |
| 3 | Горелки | поставлено 100 | 100 |
| 4 | Дымоходы, дымовые трубы | поставлено 100 | 100 |
| 5 | Запорная арматура | поставлено 100 | 100 |
| 6 | Трубная продукция | поставлено 100 | 100 |
| 7 | ЖБИ | поставлено 100 | 100 |
| 8 | Трансформаторная подстанция КТПН | октябрь 2018 | 50 |
| 9 | Частотно-регулируемый привод | поставлено 100 | 100 |
| 10 | Узел учета газа с телеметрией | поставлено 100 | 10 |
| 11 | Емкости для аварийного запаса топлива | поставлено 100  | 100 |
| 12 | Фитинги и фасонные  | поставлено 70 | 100 |