Информация по объёму выполненных строительных-монтажных работ (СМР) по состоянию на 05.10.2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименования СМР | Обьем выполнения, % |
| 1 | Монтаж наружного газопровода с опорами Ф 219 длинна 526 м.п. | 100 |
| 2 | Монтаж фундаментов здания ВК  | 100 |
| 3 | Монтаж опорных колонн | 100 |
| 4 | Монтаж ферм перекрытия кровли здания ВК | 100 |
| 5 | Монтаж плит покрытия здания ВК  | 60 |
| 6 | Кладка стен здания ВК из ячеистого бетона и кладка пилястров из керамическим кирпичом  | 85 |
| 7 | Монтаж Камеры УТ1,2 (в камере ут2 на магистральных трубопроводах смонтировано два крана Ду 500 и два шаровых крана Ду 400 выполнен монтаж дренажной системы, выполнена врезка со стороны котельной установкой двух затворов Ду 500 и устройством дренажного колодца) | 100 |
| 8 | Монтаж теплоизоляции на магистральном теплопроводе | 80 |
| 9 | Монтаж трубопровода в помещении ВК Ф530 с изготовлением и монтажом опор. | 90 |
| 10 | Монтаж теплообменников в помещении ВК | 100 |
| 11 | Заливка фундаментов под оборудования и полов в помещении  | 100 |
| 12 | Монтаж котлов в проектное положения  | 100 |
| 13 | Монтаж системы канализации К1 и К3 внутри котельной  | 80 |
| 14 | Монтаж перегородок из ячеистых блоков под сан.узел и эл. щитовую  | 100 |
| 13 | Монтаж системы канализации к1 И к3 (наружной) с устройством поворотных колодцев (3 шт) | 90 |
| 14 | Вынос с территории застройки ВК трубопровода артезианской воды с переносом трассы (100 м ) устройством колодцев и перегрузкой. | 100 |

Информация о сроках и условиях поставки основного оборудования для строящейся отдельно стоящей водогрейной котельной мощностью 40МВт с аварийным топливохранилищем для нужд теплоснабжения МО г. Советск.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименования оборудования | Объём поставки% | Оплачено % |
| 1 | Котлы | поставлено 100 | 100 |
| 2 | Насосное оборудование | поставлено 50 | 100 |
| 3 | Горелки | поставлено 100 | 100 |
| 4 | Дымоходы, дымовые трубы | 100 | 100 |
| 5 | Запорная арматура | поставлено 100 | 100 |
| 6 | Трубная продукция | поставлено 100 | 100 |
| 7 | ЖБИ | поставлено 100 | 100 |
| 8 | Трансформаторная подстанция КТПН | октябрь 2018 | 50 |
| 9 | Частотно-регулируемый привод | октябрь 2018 | 50 |
| 10 | Узел учета газа с телеметрией | октябрь 2018 | 50 |
| 11 | Емкости для аварийного запаса топлива | 06.10.2018 | 100 |
| 12 | Фитинги и фасонные  | поставлено 70 % | 100 |