«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации МО г.Советск

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Мясоедов

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальных программ МО город Советск Щекинского района в 2015 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п  Наименование программы | **Общая оценка результативности и эффективности** | | | | | |
|  |  | **0,8-1 - положит. 0,6-0,8- уд**  **менее 0,6 - неуд.** | **Значение общей оценки** | **Оценка**  **результатив**  **ности** | **Оценка**  **освоения**  **финансовых**  **средств** | **Оценка**  **выполне**  **ния**  **меропри**  **ятий** |
| **1** | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, содержание имущества и казны в муниципальном образовании город Советск Щекинского района | положит | 0,821 | 0,776 | 0,689 | 1 |
| Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно.Мероприятия, запланированные программой выполнены в полном объеме, но не полностью оплачены. Кредиторская задолженность 2015 года учтена в бюджете 2016 года. | | | | | | |
| **2** | Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Советск Щекинского района | положит | 0,935 | 0,881 | 0,925 | 1 |
| Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме. | | | | | | |
| **3** | Обеспечение общественного порядка, защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании город Советск Щекинского района | положит | 0,960 | 0,882 | 1 | 1 |
| Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой выполнены в полном объеме. | | | | | | |
| **4** | Развитие транспортной системы муниципального образования город Советск Щекинского района | положит | 0,924 | 0,919 | 0,853 | 1 |
| Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой выполнены полностью, но не полностью оплачены. Кредиторская задолженность 2015 года учтена в бюджете 2016 года. | | | | | | |
| 5 | Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ граждан муниципального образования город Советск Щекинского района | Неудовлетв. | 0,519 | 0,783 | 0,107 | 0,667 |
| Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается неудовлетворительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены частично из-за снижения доходной части бюджета. | | | | | | |
| **6** | Благоустройство на территории муниципального образования город Советск Щекинского района | положит | 0,957 | 0,997 | 0,875 | 1 |

Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме, но не полностью оплачены. Кредиторская задолженность 2015 года включена в бюджет 2016 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | Развитие культуры в муниципальном образовании город Советск Щекинского района | положит | 0,927 | 1,022 | 0,761 | 1 |

Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме, но не полностью оплачены. Кредиторская задолженность 2015 года включена в бюджет 2016 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании город Советск Щекинского района | положит | 1,029 | 1,236 | 0,853 | 1 |

Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается положительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме. Индекс результативности сложился больше 1 в связи с тем, что отмечается перевыполнение по следующим показателям: количество оборудованных спортивных площадок, доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих» администрации МО город Советск Щекинского района | удовлет. | 0,666 | 1 | 0 | 1 |

Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается удовлетворительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме, но не полностью оплачены. Кредиторская задолженность 2015 года включена в бюджет 2016 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО город Советск Щекинского района | удовлет. | 0,629 | 0,887 | 0 | 1 |

Общая оценка результативности и эффективности данной программы оценивается удовлетворительно. Мероприятия, запланированные программой, выполнены в полном объеме, но не полностью оплачены. Кредиторская задолженность 2015 года включена в бюджет 2016 года.

Начальник сектора по финансовым вопросам и

муниципальному заказу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Ю.Грекова